## Perfil
PLANTILLA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTO

Descripción
La gestión de riesgos es usada en varias metodologías de desarrollo y cumple con la finalidad de desarrollar una estrategia global para gestionar riesgos en el proyecto tanto en su planificación com oen su cumplimiento. Una gestión de riesgos efectiva requiere de un plan, en el que se describa de qué manera se llevarán a cabo los procesos de gestión de riesgos y cómo se relacionarán con otros procesos de administración del proyecto. / Los riesgos que a continuación son identificados se han elaborado en función de la tendencia en presentarse posibles problemas que dificulten una ejecución efectiva del proyecto.
Versión	1.0
Fecha	4 de abril de 2011
Autor	Edgar Valarezo	ALIAS
Participantes	AtikaSoft / Correos del Ecuador	AS/CDE

## Posibles Riesgos
POSIBLES RIESGOS

Nombre del Proyecto:		Sistema de Gestión de Requerimientos para el Servicio al Cliente
Líder del Proyecto:		Edgar Valarezo
Patrocinador del Proyecto:		Marcela Olmedo
Administrador de Contrato:		Xavier Morales
Descripción del Proyecto:		Dotar a Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP., de una aplicación modular, que permita gestionar los requerimientos de los clientes, así como también mejorar el ciclo de vida de los mismos, con el fin de minimizar el tiempo de atención y brindar un mejor servicio, mediante la automatización de las tareas de los procesos involucrados; completamente personalizado y totalmente integrado con el resto de sistemas de la empresa.
Fecha:		4 de abril de 2011

ID	Posibles Riesgos		Designaciones	Descripción
1	Falta de la plataforma tecnológica para que funcione el sistema en la etapa de pruebas y en la etapa final de producción		R	Los sistemas informáticos deben funcionar en una infraestructura tecnológica adecuada que permita su correcto funcionamiento y que resguarde los datos que maneja. La demora en la adquisición de los equipos haría necesaria la búsqueda de alternativas compartidas donde instalar el sistema, disminuyendo la calidad en general e incrementando los riesgos de fallo.
2	Ausencia de apoyo suficiente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		R	La falta de tiempo de la Dirección de Tecnologías de la Información y las demoras en lo solicitado nos dificultaría poder cumplir con el cronograma. Es necesario tener un buen apoyo de esta dirección para lograr la correcta integración con los demás sistemas.
3	Reasignación del tiempo y/o recursos disponibles hacia otros proyectos más prioritarios para CDE EP.		R	Un cambio de política, una reestructuración del plan estratégico institucional o el afrontar imprevistos y problemas en proyectos más prioritarios para Correos del Ecuador, puede dificultar el desarrollo normal del proyecto.
4	Usuarios en pruebas que no den su visto bueno al sistema.		R	El desconocimiento de lo que debe hacer el sistema puede confundir a los usuarios en las pruebas, registrando como errores a funcionalidades que se encuentren correctamente implementadas.
5	Incompatibilidad en las indicaciones que pudieran dar distintos usuarios clave de CDE EP.		R	Falta de coordinación entre interesados de Correos del Ecuador y problemas personales puede provocar que las indicaciones entre dos o más personas sean incompatibles.
6	Surgimiento de aspectos desconocidos en la integración con los sistemas ya existentes o que están siendo desarrollados de manera paralela en proyectos de otras empresas.		R	Los sistemas informáticos que se están desarrollando no se apoyan en estándares ni definen de manera detallada los mecanismos de consumo y publicación de servicios, lo cual puede dificultar la integración con el sistema.
7	Falta de tiempo para el desarrollo y pruebas del sistema		R	Imprevistos que surjan en el desarrollo y pruebas del sistema pueden afectar el desarrollo del proyecto al requerirse más tiempo para completar las actividades planificadas.
8	Retrasos o ausencia de pagos		R	La falta o retraso del pago final puede ocasionar que los servicios de garantía del sistema no se cumplan y dificultaría realizar otras fases si fuera necesario.
9	Personal clave de la empresa AtikaSoft que esté involucrado en el proyecto se separe por cualquier motivo.		R	La salida de personal de AtikaSoft es poco frecuente, pero para manejar esa posibilidad se tiene un repositorio de conocimiento donde se agrega la documentación generada. También se maneja al equipo para que todo el mundo sepa la situación real y completa del proyecto. Sin embargo, la salida de personal clave siempre se vincula a un pequeño retraso.
10	Funcionarios clave del proyecto de Correos del Ecuador cesen sus funciones		R	La renuncia de interesados clave de Correos del Ecuador puede dificultar el proceso de pruebas y la aprobación de los entregables.
11	No existan las condiciones adecuadas para realizar la capacitación del sistema, tanto para usuario final como para la administración		R	La capacitación debe ser realizada en un ambiente adecuado, siguiendo una metodología que facilite el aprendizaje y disponiendo de los recursos necesarios para que el instructor pueda trabajar con eficacia.
12	Retraso en la toma de decisiones de actividades críticas.		R	Las decisiones oportunas ante imprevistos puede disminuir su impacto ante el proyecto, por lo que se debe tener actualizado el plan de riesgos y de comunicaciones para manejar estas situaciones. También la falta de disponibilidad para con el proyecto dificulta conformar reuniones urgentes donde tratar estos temas.
13	Cambios en los requerimientos y/o surgimiento de nuevos requerimientos no contemplados en los pliegos y fuera de la planificación aprobada		R	El cambio de los requerimientos, o el surgimiento de nuevos no contemplados en la planificación, pueden poner en riesgo grave el cumplimiento del alcance fijado en los términos de referencia de los pliegos de contratación y del plazo definido de entrega. Todo requerimiento nuevo que se solicite será analizado para medir su impacto en el proyecto y estudiar la factibilidad de su inclusión en el desarrollo.
14	Requerimientos y alcance identificados sin el suficiente detalle, o de manera incompleta		R	Mientras más claros se tengan los requerimientos en la etapa inicial, menos imprevistos relacionados con cambios y agregación de requerimientos surgirán en las etapas de desarrollo y pruebas. Los casos de uso permiten definir con un detalle suficiente las características y funcionalidades que debe tener el sistema, por lo que el cuidado en elaborarlos es crucial para la correcta planificación del proyecto.
15	Resistencia al cambio en la institución		R	El miedo a utilizar mecanismos distintos a los usuales en las tareas diarias puede ocasionar que no se tenga predisposición en utilizar el sistema, por lo que se lo catalogaría como defectuoso aunque en la realidad se ajuste de manera fiel a los términos de referencia del proceso de contratación.
16	Personal encargado del desarrollo de la solución con poco rendimiento o que entorpezca el trabajo en equipo		R	Imprevistos personales del equipo de trabajo pueden disminuir su eficiencia, ya sea a todo un grupo o a individuos, lo que provocaría retrasos en el desarrollo y/o pruebas.
17	Dificultades en la integración		R	Mientras más claros se tengan los mecanismos de integración con el resto de sistemas, menos problemas surgirán. Una comunicación clara y fluida es necesaria para lograr que se identifiquen todos los puntos de integración claves y los mecanismos para efectuarlos.
18	Cambios imprevistos de los procesos durante la ejecución del proyecto.		R	La ausencia de documentos formales donde se definan los procesos de la Dirección de Servicio al Cliente puede ocasionar cambios repentinos en los requerimientos debido a un reajuste de los procesos para que se alineen de mejor manera a la estrategia organizacional de Correos del Ecuador.
19	Falta de espacio físico, infraestructura y facilidades de acceso para realizar las partes del proyecto que requieren ser hechas de manera local en Correos del Ecuador		R	Algunos pasos del proyecto tienen que ser realizados en las Instalaciones de Correos del Ecuador, como es la verificación de la infraestructura tecnológica, la instalación y reparación de los equipos informáticos, el análisis del clima organizacional en el análisis de riesgos, etc.
20	Pérdida del sistema instalado en los ambientes de pruebas, capacitación y/o producción, y de la información que maneja, antes de la entrega del sistema.		R	La pérdida de la instalación del sistema y/o de la información que maneja puede ocasionar retrasos en las pruebas, capacitaciones y en la entrega final.
21	Cambio imprevisto de plataforma tecnológica de Correos del Ecuador.		R	La ausencia de un plan informático en Correos del Ecuador puede ocasionar desajustes y cambios descoordinados entre los sistemas informáticos existentes.
22	Complicaciones en la integración con sistemas que utilicen software propietario		R	El cumplimiento del Decreto Presidencial 1014 puede provocar tanto la utilización de tecnologías y programas no contemplados, como la realización de estudios que justifiquen el uso de tecnologías propietarias, lo cual puede afectar al cronograma.

## Identificación del Riesgo
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Nombre del Proyecto:		Sistema de Gestión de Requerimientos para el Servicio al Cliente
Líder del Proyecto:		Edgar Valarezo
Patrocinador del Proyecto:		Marcela Olmedo
Administrador de Contrato:		Xavier Morales
Descripción del Proyecto:		Dotar a Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP., de una aplicación modular, que permita gestionar los requerimientos de los clientes, así como también mejorar el ciclo de vida de los mismos, con el fin de minimizar el tiempo de atención y brindar un mejor servicio, mediante la automatización de las tareas de los procesos involucrados; completamente personalizado y totalmente integrado con el resto de sistemas de la empresa.
Fecha:		4 de abril de 2011

ID	Posibles Riesgos	Clasificación/Categoría	Condiciones	Consecuencias		riesgo	descripcion	condiciones	consecuencias	probabilidad	impacto	mitigación	contingencia
1	Falta de la plataforma tecnológica para que funcione el sistema en la etapa de pruebas y en la etapa final de producción	Tecnología	- La compra de los equipos necesarios no se la realiza a tiempo. / - Los equipos adquiridos no pueden funcionar. / - El personal de Correos del Ecuador no ponen en funcionamiento a los equipos a tiempo, o no los hacen accesibles y operables para poder instalar la solución en ambiente de pruebas o de producción	- Imposibilidad de realizar las pruebas y/o implementar el sistema en producción. / - Demora en el cronograma. / - Imposibilidad de realizar la capacitación.		Falta de la plataforma tecnológica para que funcione el sistema en la etapa de pruebas y en la etapa final de producción	Los sistemas informáticos deben funcionar en una infraestructura tecnológica adecuada que permita su correcto funcionamiento y que resguarde los datos que maneja. La demora en la adquisición de los equipos haría necesaria la búsqueda de alternativas compartidas donde instalar el sistema, disminuyendo la calidad en general e incrementando los riesgos de fallo.	- La compra de los equipos necesarios no se la realiza a tiempo. - Los equipos adquiridos no pueden funcionar. - El personal de Correos del Ecuador no ponen en funcionamiento a los equipos a tiempo, o no los hacen accesibles y operables para poder instalar la solución en ambiente de pruebas o de producción	- Imposibilidad de realizar las pruebas y/o implementar el sistema en producción. - Demora en el cronograma. - Imposibilidad de realizar la capacitación.	20%	10	- Instalación del sistema en equipos de CDE con carga baja.	- Adquisiciones de equipos postergadas o canceladas.	Descripción del Riesgo: Falta de la plataforma tecnológica para que funcione el sistema en la etapa de pruebas y en la etapa final de producción Los sistemas informáticos deben funcionar en una infraestructura tecnológica adecuada que permita su correcto funcionamiento y que resguarde los datos que maneja. La demora en la adquisición de los equipos haría necesaria la búsqueda de alternativas compartidas donde instalar el sistema, disminuyendo la calidad en general e incrementando los riesgos de fallo. Condiciones: - La compra de los equipos necesarios no se la realiza a tiempo. - Los equipos adquiridos no pueden funcionar. - El personal de Correos del Ecuador no ponen en funcionamiento a los equipos a tiempo, o no los hacen accesibles y operables para poder instalar la solución en ambiente de pruebas o de producción Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Imposibilidad de realizar las pruebas y/o implementar el sistema en producción. - Demora en el cronograma. - Imposibilidad de realizar la capacitación. Acciones preventivas recomendadas: - Instalación del sistema en equipos de CDE con carga baja. Acciones de contingencia recomendadas: - Adquisiciones de equipos postergadas o canceladas.
2	Ausencia de apoyo suficiente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gente	- Falta de tiempo de los funcionarios de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de brindar el apoyo necesario para la correcta ejecución del proyecto y para su posterior soporte en operaciones a los usuarios. / - Los interesados e involucrados clave de CDE EP para el proyecto tienen otras asignaciones y responsabilidades que les quita tiempo.	- Requerimientos no funcionales sin el suficiente nivel de detalle, produciendo fallas en la integración con los otros sistemas. / - Soporte inadecuado en las inquietudes que surjan en el desarrollo del sistema, ocasionando demoras en la implementación y atrasos en el cronograma. / - Falta de capacitaciones y soporte a los usuarios finales. / - Falta de calidad en la solución implementada que haga inutilizable al sistema en la práctica. / - Inasistencia de reuniones programadas / - Falta de apoyo oportuno al proyecto. / - Demora en el cronograma y prórrogas debidas por CDE EP.		Ausencia de apoyo suficiente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	La falta de tiempo de la Dirección de Tecnologías de la Información y las demoras en lo solicitado nos dificultaría poder cumplir con el cronograma. Es necesario tener un buen apoyo de esta dirección para lograr la correcta integración con los demás sistemas.	- Falta de tiempo de los funcionarios de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de brindar el apoyo necesario para la correcta ejecución del proyecto y para su posterior soporte en operaciones a los usuarios. - Los interesados e involucrados clave de CDE EP para el proyecto tienen otras asignaciones y responsabilidades que les quita tiempo.	- Requerimientos no funcionales sin el suficiente nivel de detalle, produciendo fallas en la integración con los otros sistemas. - Soporte inadecuado en las inquietudes que surjan en el desarrollo del sistema, ocasionando demoras en la implementación y atrasos en el cronograma. - Falta de capacitaciones y soporte a los usuarios finales. - Falta de calidad en la solución implementada que haga inutilizable al sistema en la práctica. - Inasistencia de reuniones programadas - Falta de apoyo oportuno al proyecto. - Demora en el cronograma y prórrogas debidas por CDE EP.	80%	8	- Solicitud de la asignación de un analista técnico del área con conocimiento de los distintos sistemas informaticos existentes en CDE y que disponga de tiempo	Ausencia en las reuniones del representante asignado de la dirección de TIC en al menos dos ocasiones seguidas	Descripción del Riesgo: Ausencia de apoyo suficiente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones La falta de tiempo de la Dirección de Tecnologías de la Información y las demoras en lo solicitado nos dificultaría poder cumplir con el cronograma. Es necesario tener un buen apoyo de esta dirección para lograr la correcta integración con los demás sistemas. Condiciones: - Falta de tiempo de los funcionarios de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de brindar el apoyo necesario para la correcta ejecución del proyecto y para su posterior soporte en operaciones a los usuarios. - Los interesados e involucrados clave de CDE EP para el proyecto tienen otras asignaciones y responsabilidades que les quita tiempo. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Requerimientos no funcionales sin el suficiente nivel de detalle, produciendo fallas en la integración con los otros sistemas. - Soporte inadecuado en las inquietudes que surjan en el desarrollo del sistema, ocasionando demoras en la implementación y atrasos en el cronograma. - Falta de capacitaciones y soporte a los usuarios finales. - Falta de calidad en la solución implementada que haga inutilizable al sistema en la práctica. - Inasistencia de reuniones programadas - Falta de apoyo oportuno al proyecto. - Demora en el cronograma y prórrogas debidas por CDE EP. Acciones preventivas recomendadas: - Solicitud de la asignación de un analista técnico del área con conocimiento de los distintos sistemas informaticos existentes en CDE y que disponga de tiempo Acciones de contingencia recomendadas: Ausencia en las reuniones del representante asignado de la dirección de TIC en al menos dos ocasiones seguidas
3	Reasignación del tiempo y/o recursos disponibles hacia otros proyectos más prioritarios para CDE EP.	Ambiental	- Cambio de prioridades durante la ejecución del Proyecto / - Cambio de la Gerencia de Correos del Ecuador / - Alineamiento con nuevas políticas y competencias otorgadas a CDE EP. / - No se desarrollen de manera adecuada los proyectos de los nuevos sistemas: SION, y y ExportaFacil, este último que tiene bastante impacto político para CDE EP. / - Gestión inadecuada de los proyectos por parte de las empresas que los desarrollen, por lo que CDE EP les ponga mayor atención, ocasionando el descuido del resto de proyectos menos prioritarios.	- Terminación unilateral del contrato por parte de Correos del Ecuador. / - Ausencia de patrocinador, o patrocinador poco comprometido con el proyecto. / - Cambios críticos en los requerimientos. / - Terminación del contrato por incumplimiento de CDE EP.		Reasignación del tiempo y/o recursos disponibles hacia otros proyectos más prioritarios para CDE EP.	Un cambio de política, una reestructuración del plan estratégico institucional o el afrontar imprevistos y problemas en proyectos más prioritarios para Correos del Ecuador, puede dificultar el desarrollo normal del proyecto.	- Cambio de prioridades durante la ejecución del Proyecto - Cambio de la Gerencia de Correos del Ecuador - Alineamiento con nuevas políticas y competencias otorgadas a CDE EP. - No se desarrollen de manera adecuada los proyectos de los nuevos sistemas: SION, y y ExportaFacil, este último que tiene bastante impacto político para CDE EP. - Gestión inadecuada de los proyectos por parte de las empresas que los desarrollen, por lo que CDE EP les ponga mayor atención, ocasionando el descuido del resto de proyectos menos prioritarios.	- Terminación unilateral del contrato por parte de Correos del Ecuador. - Ausencia de patrocinador, o patrocinador poco comprometido con el proyecto. - Cambios críticos en los requerimientos. - Terminación del contrato por incumplimiento de CDE EP.	10%	10	- Utilización de los canales de comunicación adecuados para solicitar el apoyo necesario para el proyecto.	- Falta de interesados claves de CDE en al menos dos reuniones. - Retraso de dos días en los pagos - Notificaciones de que se retrasarán o suspenderán los pagos.	Descripción del Riesgo: Reasignación del tiempo y/o recursos disponibles hacia otros proyectos más prioritarios para CDE EP. Un cambio de política, una reestructuración del plan estratégico institucional o el afrontar imprevistos y problemas en proyectos más prioritarios para Correos del Ecuador, puede dificultar el desarrollo normal del proyecto. Condiciones: - Cambio de prioridades durante la ejecución del Proyecto - Cambio de la Gerencia de Correos del Ecuador - Alineamiento con nuevas políticas y competencias otorgadas a CDE EP. - No se desarrollen de manera adecuada los proyectos de los nuevos sistemas: SION, y y ExportaFacil, este último que tiene bastante impacto político para CDE EP. - Gestión inadecuada de los proyectos por parte de las empresas que los desarrollen, por lo que CDE EP les ponga mayor atención, ocasionando el descuido del resto de proyectos menos prioritarios. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Terminación unilateral del contrato por parte de Correos del Ecuador. - Ausencia de patrocinador, o patrocinador poco comprometido con el proyecto. - Cambios críticos en los requerimientos. - Terminación del contrato por incumplimiento de CDE EP. Acciones preventivas recomendadas: - Utilización de los canales de comunicación adecuados para solicitar el apoyo necesario para el proyecto. Acciones de contingencia recomendadas: - Falta de interesados claves de CDE en al menos dos reuniones. - Retraso de dos días en los pagos - Notificaciones de que se retrasarán o suspenderán los pagos.
4	Usuarios en pruebas que no den su visto bueno al sistema.	Ambiental	- Personal de la Dirección de Atención al Cliente en CDE EP sin conocimiento claro de los procesos del área. / - Falta de inducción formal de los procesos de la Dirección de Atención al Cliente en CDE EP / - Falta de manuales de procesos. / - Falta de alineamiento de los procesos del área con estándares abiertos relacionados con atención al cliente y aseguramiento de la calidad en servicios otorgados.	- Confusión en lo que debe hacer el sistema por parte de los usuarios en la etapa de pruebas, interpretando implementaciones correctas de requerimientos transmitidos y aprobados por CDE EP como errores. / - Retrasos en las pruebas. / - Problemas en las capacitaciones.		Usuarios en pruebas que no den su visto bueno al sistema.	El desconocimiento de lo que debe hacer el sistema puede confundir a los usuarios en las pruebas, registrando como errores a funcionalidades que se encuentren correctamente implementadas.	- Personal de la Dirección de Atención al Cliente en CDE EP sin conocimiento claro de los procesos del área. - Falta de inducción formal de los procesos de la Dirección de Atención al Cliente en CDE EP - Falta de manuales de procesos. - Falta de alineamiento de los procesos del área con estándares abiertos relacionados con atención al cliente y aseguramiento de la calidad en servicios otorgados.	- Confusión en lo que debe hacer el sistema por parte de los usuarios en la etapa de pruebas, interpretando implementaciones correctas de requerimientos transmitidos y aprobados por CDE EP como errores. - Retrasos en las pruebas. - Problemas en las capacitaciones.	30%	7	- Explicación de los casos de uso y de los procesos de la dirección de Asistencia al Cliente.	- Indicios de disconformidad entre los usuarios futuros del sistema	Descripción del Riesgo: Usuarios en pruebas que no den su visto bueno al sistema. El desconocimiento de lo que debe hacer el sistema puede confundir a los usuarios en las pruebas, registrando como errores a funcionalidades que se encuentren correctamente implementadas. Condiciones: - Personal de la Dirección de Atención al Cliente en CDE EP sin conocimiento claro de los procesos del área. - Falta de inducción formal de los procesos de la Dirección de Atención al Cliente en CDE EP - Falta de manuales de procesos. - Falta de alineamiento de los procesos del área con estándares abiertos relacionados con atención al cliente y aseguramiento de la calidad en servicios otorgados. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Confusión en lo que debe hacer el sistema por parte de los usuarios en la etapa de pruebas, interpretando implementaciones correctas de requerimientos transmitidos y aprobados por CDE EP como errores. - Retrasos en las pruebas. - Problemas en las capacitaciones. Acciones preventivas recomendadas: - Explicación de los casos de uso y de los procesos de la dirección de Asistencia al Cliente. Acciones de contingencia recomendadas: - Indicios de disconformidad entre los usuarios futuros del sistema
5	Incompatibilidad en las indicaciones que pudieran dar distintos usuarios clave de CDE EP.	Ambiental	- Falta de comunicación dentro de la dirección de atención al cliente, y entre direcciones del CDE EP. / - La Dirección de Atención al Cliente es muy nueva. / - No hay procesos definidos de manera formal, lo cual provoca que el personal aprenda los procesos por experiencia propia y que tienda a no compartirlo entre sus compañeros de trabajo. / - Ausencia de una plataforma de comunicaciones efectiva en CDE EP. / - Falta de gestión del conocimiento en CDE EP.	- Desorganización y demora en la entrega de los servicios Web e información que se requiera en el proyecto.		Incompatibilidad en las indicaciones que pudieran dar distintos usuarios clave de CDE EP.	Falta de coordinación entre interesados de Correos del Ecuador y problemas personales puede provocar que las indicaciones entre dos o más personas sean incompatibles.	- Falta de comunicación dentro de la dirección de atención al cliente, y entre direcciones del CDE EP. - La Dirección de Atención al Cliente es muy nueva. - No hay procesos definidos de manera formal, lo cual provoca que el personal aprenda los procesos por experiencia propia y que tienda a no compartirlo entre sus compañeros de trabajo. - Ausencia de una plataforma de comunicaciones efectiva en CDE EP. - Falta de gestión del conocimiento en CDE EP.	- Desorganización y demora en la entrega de los servicios Web e información que se requiera en el proyecto.	20%	5	- Reuniones donde se aclaren los puntos con divergencia. - Resolución de conflictos	- Actas donde se indiquen puntos discordantes	Descripción del Riesgo: Incompatibilidad en las indicaciones que pudieran dar distintos usuarios clave de CDE EP. Falta de coordinación entre interesados de Correos del Ecuador y problemas personales puede provocar que las indicaciones entre dos o más personas sean incompatibles. Condiciones: - Falta de comunicación dentro de la dirección de atención al cliente, y entre direcciones del CDE EP. - La Dirección de Atención al Cliente es muy nueva. - No hay procesos definidos de manera formal, lo cual provoca que el personal aprenda los procesos por experiencia propia y que tienda a no compartirlo entre sus compañeros de trabajo. - Ausencia de una plataforma de comunicaciones efectiva en CDE EP. - Falta de gestión del conocimiento en CDE EP. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Desorganización y demora en la entrega de los servicios Web e información que se requiera en el proyecto. Acciones preventivas recomendadas: - Reuniones donde se aclaren los puntos con divergencia. - Resolución de conflictos Acciones de contingencia recomendadas: - Actas donde se indiquen puntos discordantes
6	Surgimiento de aspectos desconocidos en la integración con los sistemas ya existentes o que están siendo desarrollados de manera paralela en proyectos de otras empresas.	Tecnología	- Falta de planes estratégicos en CDE EP que permita la conformación de una sola línea tecnológica que facilite la interoperabilidad. / - Falta de seguimiento a estándares de las empresas que se encuentren desarrollando los otros sistemas informáticos de Correos del Ecuador. / - Identificación de aspectos no contemplados en el análisis inicial de interoperabilidad con los sistemas que tiene Correos del Ecuador. / - Existencia de plataformas tecnológicas heterogéneas	- Información repetida e incompatible entre sistemas. / - Sistemas con islas de datos que no pueden interactuar con otros sistemas, ocasionando trabajo adicional para mantener coherente la información.	13,18	Surgimiento de aspectos desconocidos en la integración con los sistemas ya existentes o que están siendo desarrollados de manera paralela en proyectos de otras empresas.	Los sistemas informáticos que se están desarrollando no se apoyan en estándares ni definen de manera detallada los mecanismos de consumo y publicación de servicios, lo cual puede dificultar la integración con el sistema.	- Falta de planes estratégicos en CDE EP que permita la conformación de una sola línea tecnológica que facilite la interoperabilidad. - Falta de seguimiento a estándares de las empresas que se encuentren desarrollando los otros sistemas informáticos de Correos del Ecuador. - Identificación de aspectos no contemplados en el análisis inicial de interoperabilidad con los sistemas que tiene Correos del Ecuador. - Existencia de plataformas tecnológicas heterogéneas	- Información repetida e incompatible entre sistemas. - Sistemas con islas de datos que no pueden interactuar con otros sistemas, ocasionando trabajo adicional para mantener coherente la información.	40%	7	- Documentar la falla y dejar el sistema listo de ser integrado una vez la empresa construya o corrija el servicio Web - Incluir la información replicada dentro del sistema.	- Demora de una semana en la entrega de servicios Web ofrecidos	Descripción del Riesgo: Surgimiento de aspectos desconocidos en la integración con los sistemas ya existentes o que están siendo desarrollados de manera paralela en proyectos de otras empresas. Los sistemas informáticos que se están desarrollando no se apoyan en estándares ni definen de manera detallada los mecanismos de consumo y publicación de servicios, lo cual puede dificultar la integración con el sistema. Condiciones: - Falta de planes estratégicos en CDE EP que permita la conformación de una sola línea tecnológica que facilite la interoperabilidad. - Falta de seguimiento a estándares de las empresas que se encuentren desarrollando los otros sistemas informáticos de Correos del Ecuador. - Identificación de aspectos no contemplados en el análisis inicial de interoperabilidad con los sistemas que tiene Correos del Ecuador. - Existencia de plataformas tecnológicas heterogéneas Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Información repetida e incompatible entre sistemas. - Sistemas con islas de datos que no pueden interactuar con otros sistemas, ocasionando trabajo adicional para mantener coherente la información. Acciones preventivas recomendadas: - Documentar la falla y dejar el sistema listo de ser integrado una vez la empresa construya o corrija el servicio Web - Incluir la información replicada dentro del sistema. Acciones de contingencia recomendadas: - Demora de una semana en la entrega de servicios Web ofrecidos
7	Falta de tiempo para el desarrollo y pruebas del sistema	Proceso	- Aparecimiento de nuevos requerimientos, una vez completada y aprobada la planificación. / - Demora en la entrega de servicios Web e información solicitada a CDE EP / - Imprevistos graves que ocasionan demora en el desarrollo del proyecto. / - Actividades solapadas y ausencia de holguras en el cronograma. / - Tiempo reducido para la ejecución del alcance. / - Requerimientos poco definidos que deben ser especificados en la marcha	- Cronograma del proyecto con retrasos. / - Incumplimiento de las fechas de entrega. / - Retraso en la salida del sistema a producción. / - Los imprevistos que sucedan tendrán un impacto directo en la planificación		Falta de tiempo para el desarrollo y pruebas del sistema	Imprevistos que surjan en el desarrollo y pruebas del sistema pueden afectar el desarrollo del proyecto al requerirse más tiempo para completar las actividades planificadas.	- Aparecimiento de nuevos requerimientos, una vez completada y aprobada la planificación. - Demora en la entrega de servicios Web e información solicitada a CDE EP - Imprevistos graves que ocasionan demora en el desarrollo del proyecto. - Actividades solapadas y ausencia de holguras en el cronograma. - Tiempo reducido para la ejecución del alcance. - Requerimientos poco definidos que deben ser especificados en la marcha	- Cronograma del proyecto con retrasos. - Incumplimiento de las fechas de entrega. - Retraso en la salida del sistema a producción. - Los imprevistos que sucedan tendrán un impacto directo en la planificación	60%	5	- Negociación de prórrogas	- Retraso en más de una semana en el cronograma.	Descripción del Riesgo: Falta de tiempo para el desarrollo y pruebas del sistema Imprevistos que surjan en el desarrollo y pruebas del sistema pueden afectar el desarrollo del proyecto al requerirse más tiempo para completar las actividades planificadas. Condiciones: - Aparecimiento de nuevos requerimientos, una vez completada y aprobada la planificación. - Demora en la entrega de servicios Web e información solicitada a CDE EP - Imprevistos graves que ocasionan demora en el desarrollo del proyecto. - Actividades solapadas y ausencia de holguras en el cronograma. - Tiempo reducido para la ejecución del alcance. - Requerimientos poco definidos que deben ser especificados en la marcha Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Cronograma del proyecto con retrasos. - Incumplimiento de las fechas de entrega. - Retraso en la salida del sistema a producción. - Los imprevistos que sucedan tendrán un impacto directo en la planificación Acciones preventivas recomendadas: - Negociación de prórrogas Acciones de contingencia recomendadas: - Retraso en más de una semana en el cronograma.
8	Retrasos o ausencia de pagos	Proceso	- Nuevos proyectos prioritarios de Correos del Ecuador que requieran redistribuir los fondos asignados, provocando falta de fondos para el proyecto. / - Certificación presupuestaria inválida / - Ordenes presidenciales que provoquen la falta de presupuesto.	- Demoras graves en el cronograma / - Cancelación del contrato por incumplimiento del cliente en los pagos.		Retrasos o ausencia de pagos	La falta o retraso del pago final puede ocasionar que los servicios de garantía del sistema no se cumplan y dificultaría realizar otras fases si fuera necesario.	- Nuevos proyectos prioritarios de Correos del Ecuador que requieran redistribuir los fondos asignados, provocando falta de fondos para el proyecto. - Certificación presupuestaria inválida - Ordenes presidenciales que provoquen la falta de presupuesto.	- Demoras graves en el cronograma - Cancelación del contrato por incumplimiento del cliente en los pagos.	10%	10	- Utilización de los canales de comunicación adecuados para solicitar se cumpla con los pagos	- Retraso de dos días en los pagos - Notificaciones de que se retrasarán o suspenderán los pagos.	Descripción del Riesgo: Retrasos o ausencia de pagos La falta o retraso del pago final puede ocasionar que los servicios de garantía del sistema no se cumplan y dificultaría realizar otras fases si fuera necesario. Condiciones: - Nuevos proyectos prioritarios de Correos del Ecuador que requieran redistribuir los fondos asignados, provocando falta de fondos para el proyecto. - Certificación presupuestaria inválida - Ordenes presidenciales que provoquen la falta de presupuesto. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Demoras graves en el cronograma - Cancelación del contrato por incumplimiento del cliente en los pagos. Acciones preventivas recomendadas: - Utilización de los canales de comunicación adecuados para solicitar se cumpla con los pagos Acciones de contingencia recomendadas: - Retraso de dos días en los pagos - Notificaciones de que se retrasarán o suspenderán los pagos.
9	Personal clave de la empresa AtikaSoft que esté involucrado en el proyecto se separe por cualquier motivo.	Gente	- Razones personales ocasionan la salida de integrantes del equipo del proyecto. / - Los recursos humanos que dispone AtikaSoft son redistribuidos entre los proyectos.	- Demoras recuperables en el cronograma		Personal clave de la empresa AtikaSoft que esté involucrado en el proyecto se separe por cualquier motivo.	La salida de personal de AtikaSoft es poco frecuente, pero para manejar esa posibilidad se tiene un repositorio de conocimiento donde se agrega la documentación generada. También se maneja al equipo para que todo el mundo sepa la situación real y completa del proyecto. Sin embargo, la salida de personal clave siempre se vincula a un pequeño retraso.	- Razones personales ocasionan la salida de integrantes del equipo del proyecto. - Los recursos humanos que dispone AtikaSoft son redistribuidos entre los proyectos.	- Demoras recuperables en el cronograma	30%	6	- Búsqueda de personal con perfil similar al integrante que dimite, en la base de datos. - Desarrollo de informe de salida del personal, donde se detallen los pendientes.	- Presentación de carta de renuncia. - Ausencia injustificada mayor a una semana de un integrante del equipo del proyecto	Descripción del Riesgo: Personal clave de la empresa AtikaSoft que esté involucrado en el proyecto se separe por cualquier motivo. La salida de personal de AtikaSoft es poco frecuente, pero para manejar esa posibilidad se tiene un repositorio de conocimiento donde se agrega la documentación generada. También se maneja al equipo para que todo el mundo sepa la situación real y completa del proyecto. Sin embargo, la salida de personal clave siempre se vincula a un pequeño retraso. Condiciones: - Razones personales ocasionan la salida de integrantes del equipo del proyecto. - Los recursos humanos que dispone AtikaSoft son redistribuidos entre los proyectos. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Demoras recuperables en el cronograma Acciones preventivas recomendadas: - Búsqueda de personal con perfil similar al integrante que dimite, en la base de datos. - Desarrollo de informe de salida del personal, donde se detallen los pendientes. Acciones de contingencia recomendadas: - Presentación de carta de renuncia. - Ausencia injustificada mayor a una semana de un integrante del equipo del proyecto
10	Funcionarios clave del proyecto de Correos del Ecuador cesen sus funciones	Gente	- Razones personales ocasionan la salida de interesados e involucrados clave del proyecto, siendo reemplazados por funcionarios poco interesados o en contra del proyecto. / - Cambio en la gerencia ocasiona la salida de la Directora de Atención al Cliente, e incluso pone en peligro la existencia de dicha Dirección.	- Incremento de la probabilidad de fracaso del proyecto. / - Se deja de realizar de manera eficaz el control de la calidad de los entregables y la retroalimentación con los interesados del proyecto.		Funcionarios clave del proyecto de Correos del Ecuador cesen sus funciones	La renuncia de interesados clave de Correos del Ecuador puede dificultar el proceso de pruebas y la aprobación de los entregables.	- Razones personales ocasionan la salida de interesados e involucrados clave del proyecto, siendo reemplazados por funcionarios poco interesados o en contra del proyecto. - Cambio en la gerencia ocasiona la salida de la Directora de Atención al Cliente, e incluso pone en peligro la existencia de dicha Dirección.	- Incremento de la probabilidad de fracaso del proyecto. - Se deja de realizar de manera eficaz el control de la calidad de los entregables y la retroalimentación con los interesados del proyecto.	30%	3	- Preguntar reemplazos de funcionarios	- Renuncia de funcionarios de CDE	Descripción del Riesgo: Funcionarios clave del proyecto de Correos del Ecuador cesen sus funciones La renuncia de interesados clave de Correos del Ecuador puede dificultar el proceso de pruebas y la aprobación de los entregables. Condiciones: - Razones personales ocasionan la salida de interesados e involucrados clave del proyecto, siendo reemplazados por funcionarios poco interesados o en contra del proyecto. - Cambio en la gerencia ocasiona la salida de la Directora de Atención al Cliente, e incluso pone en peligro la existencia de dicha Dirección. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Incremento de la probabilidad de fracaso del proyecto. - Se deja de realizar de manera eficaz el control de la calidad de los entregables y la retroalimentación con los interesados del proyecto. Acciones preventivas recomendadas: - Preguntar reemplazos de funcionarios Acciones de contingencia recomendadas: - Renuncia de funcionarios de CDE
11	No existan las condiciones adecuadas para realizar la capacitación del sistema, tanto para usuario final como para la administración	Proceso	- Falta de espacio físico y de infraestructura adecuada. / - No existe ambiente de capacitación. / - El sistema no está funcionando de manera adecuada en el ambiente de pruebas y/o producción para realizar las capacitaciones. / - El material de apoyo a las clases no es el adecuado. / - El instructor no es claro. / - El instructor no es puntual. / - El instructor no prepara las clases. / - No existe un adecuado ambiente entre el instructor y los alumnos que permita dictar la capacitación de manera efectiva.	- Los administradores y los usuarios finales no aprendieron a utilizar el sistema de tal manera que les represente una ventaja al método manual tradicional. / - El sistema no llega a ser utilizado en su totalidad.		No existan las condiciones adecuadas para realizar la capacitación del sistema, tanto para usuario final como para la administración	La capacitación debe ser realizada en un ambiente adecuado, siguiendo una metodología que facilite el aprendizaje y disponiendo de los recursos necesarios para que el instructor pueda trabajar con eficacia.	- Falta de espacio físico y de infraestructura adecuada. - No existe ambiente de capacitación. - El sistema no está funcionando de manera adecuada en el ambiente de pruebas y/o producción para realizar las capacitaciones. - El material de apoyo a las clases no es el adecuado. - El instructor no es claro. - El instructor no es puntual. - El instructor no prepara las clases. - No existe un adecuado ambiente entre el instructor y los alumnos que permita dictar la capacitación de manera efectiva.	- Los administradores y los usuarios finales no aprendieron a utilizar el sistema de tal manera que les represente una ventaja al método manual tradicional. - El sistema no llega a ser utilizado en su totalidad.	10%	6	- Gestión para contratar una empresa de capacitaciones que alquile su espacio físico e infraestructura. - Utilizaciones de plataformas tecnológicas de formación virtual	- Detección de falta de infraestructura	Descripción del Riesgo: No existan las condiciones adecuadas para realizar la capacitación del sistema, tanto para usuario final como para la administración La capacitación debe ser realizada en un ambiente adecuado, siguiendo una metodología que facilite el aprendizaje y disponiendo de los recursos necesarios para que el instructor pueda trabajar con eficacia. Condiciones: - Falta de espacio físico y de infraestructura adecuada. - No existe ambiente de capacitación. - El sistema no está funcionando de manera adecuada en el ambiente de pruebas y/o producción para realizar las capacitaciones. - El material de apoyo a las clases no es el adecuado. - El instructor no es claro. - El instructor no es puntual. - El instructor no prepara las clases. - No existe un adecuado ambiente entre el instructor y los alumnos que permita dictar la capacitación de manera efectiva. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Los administradores y los usuarios finales no aprendieron a utilizar el sistema de tal manera que les represente una ventaja al método manual tradicional. - El sistema no llega a ser utilizado en su totalidad. Acciones preventivas recomendadas: - Gestión para contratar una empresa de capacitaciones que alquile su espacio físico e infraestructura. - Utilizaciones de plataformas tecnológicas de formación virtual Acciones de contingencia recomendadas: - Detección de falta de infraestructura
12	Retraso en la toma de decisiones de actividades críticas.	Proceso	- Imprevistos ocasionan que se deba modificar el plan del proyecto para poder cumplir con los objetivos. / - Un ambiente de confianza deteriorada puede ocasionar que las decisiones sean tomadas con un cuidado excesivo que ocasiona demoras. / - La gestión de proyectos se está fortaleciendo en la dirección de atencion al cliente de CDE EP / - La dirección de atención al cliente tiene poco tiempo de existencia. / - La experiencia previa en gestión de proyectos por parte de la Dirección de Atención al Cliente es reducida / - No se cuenta en CDE EP con una metodología para la gestión de proyectos. / - No se cuenta con lecciones aprendidas en la gestión del proyectos de la Dirección de Atención al Cliente que permitan disminuir riesgos.	- Los imprevistos pueden ocasionar retrasos en el cronograma y en la entrega de los resultados si no son gestionados de manera ágil. / - La falta de decisiones oportunas ante imprevistos graves puede incrementar el impacto y provocar más consecuencias negativas		Retraso en la toma de decisiones de actividades críticas.	Las decisiones oportunas ante imprevistos puede disminuir su impacto ante el proyecto, por lo que se debe tener actualizado el plan de riesgos y de comunicaciones para manejar estas situaciones. También la falta de disponibilidad para con el proyecto dificulta conformar reuniones urgentes donde tratar estos temas.	- Imprevistos ocasionan que se deba modificar el plan del proyecto para poder cumplir con los objetivos. - Un ambiente de confianza deteriorada puede ocasionar que las decisiones sean tomadas con un cuidado excesivo que ocasiona demoras. - La gestión de proyectos se está fortaleciendo en la dirección de atencion al cliente de CDE EP - La dirección de atención al cliente tiene poco tiempo de existencia. - La experiencia previa en gestión de proyectos por parte de la Dirección de Atención al Cliente es reducida - No se cuenta en CDE EP con una metodología para la gestión de proyectos. - No se cuenta con lecciones aprendidas en la gestión del proyectos de la Dirección de Atención al Cliente que permitan disminuir riesgos.	- Los imprevistos pueden ocasionar retrasos en el cronograma y en la entrega de los resultados si no son gestionados de manera ágil. - La falta de decisiones oportunas ante imprevistos graves puede incrementar el impacto y provocar más consecuencias negativas	20%	8	- Practicar resolución de conflictos e inteligencia emocional. - Uso de los canales de comunicación apropiados para solicitar el apoyo necesario para el proyecto.	- Retraso de tres días en respuestas críticas que deba hacer el cliente.	Descripción del Riesgo: Retraso en la toma de decisiones de actividades críticas. Las decisiones oportunas ante imprevistos puede disminuir su impacto ante el proyecto, por lo que se debe tener actualizado el plan de riesgos y de comunicaciones para manejar estas situaciones. También la falta de disponibilidad para con el proyecto dificulta conformar reuniones urgentes donde tratar estos temas. Condiciones: - Imprevistos ocasionan que se deba modificar el plan del proyecto para poder cumplir con los objetivos. - Un ambiente de confianza deteriorada puede ocasionar que las decisiones sean tomadas con un cuidado excesivo que ocasiona demoras. - La gestión de proyectos se está fortaleciendo en la dirección de atencion al cliente de CDE EP - La dirección de atención al cliente tiene poco tiempo de existencia. - La experiencia previa en gestión de proyectos por parte de la Dirección de Atención al Cliente es reducida - No se cuenta en CDE EP con una metodología para la gestión de proyectos. - No se cuenta con lecciones aprendidas en la gestión del proyectos de la Dirección de Atención al Cliente que permitan disminuir riesgos. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Los imprevistos pueden ocasionar retrasos en el cronograma y en la entrega de los resultados si no son gestionados de manera ágil. - La falta de decisiones oportunas ante imprevistos graves puede incrementar el impacto y provocar más consecuencias negativas Acciones preventivas recomendadas: - Practicar resolución de conflictos e inteligencia emocional. - Uso de los canales de comunicación apropiados para solicitar el apoyo necesario para el proyecto. Acciones de contingencia recomendadas: - Retraso de tres días en respuestas críticas que deba hacer el cliente.
13	Cambios en los requerimientos y/o surgimiento de nuevos requerimientos no contemplados en los pliegos y fuera de la planificación aprobada	Proceso	- Procesos poco definidos en la Dirección de Servicio al Cliente / - No se tuvieron claros los procesos de atención al cliente al momento de levantar los requerimientos y/o desarrollar los términos de referencia del proceso de contratación por parte de CDE EP. / - Términos de referencia demasiado específicos en las pantallas del sistema, sin una explicación de las funcionalidades y del análisis realizado para determinar dichas pantallas. / - Las necesidades cambiaron en alcance o prioridad en el transcurso del proyecto. / - Falta o desconocimiento del Plan Estratégico, normativa y manuales de procesos para la Dirección de Servicio al Cliente donde va a operar el sistema. / - La Dirección de Atención al Cliente tiene poco tiempo de haberse constituido, por lo cual aún no se cuenta con el plan estratégico y las normativas que formalicen los procesos. / - Requerimientos de la Gerencia de CDE EP o de otras direcciones que son desconocidos por la Dirección de Atención al Cliente	- Retrasos en el cronograma / - Renegociación y cambios en el alcance definido en los pliegos y en el contrato. / - Problemas y controversias contractuales / - Procesos poco definidos y/o poco socializados que pueden provocar ineficiencia en el uso del sistema. / - Falta de planes de continuidad del negocio, como por ejemplo definición de reemplazos en las operaciones cuando algún funcionario deje de trabajar de manera temporal o permanente. / - Las funciones de cada cargo no se definen con claridad, lo cual da confusión a la forma de utilizar el sistema. / - Los procesos de la dirección no están definidos con precisión / - Cada dirección desarrolla su propio plan estratégico de manera descoordinada y sin alinearse a los objetivos institucionales. / - El sistema es implementado sin tomar en cuenta todas las necesidades surgidas desde el contexto completo de Correos del Ecuador, disminuyendo la calidad de la solución	6,18	Cambios en los requerimientos y/o surgimiento de nuevos requerimientos no contemplados en los pliegos y fuera de la planificación aprobada	El cambio de los requerimientos, o el surgimiento de nuevos no contemplados en la planificación, pueden poner en riesgo grave el cumplimiento del alcance fijado en los términos de referencia de los pliegos de contratación y del plazo definido de entrega. Todo requerimiento nuevo que se solicite será analizado para medir su impacto en el proyecto y estudiar la factibilidad de su inclusión en el desarrollo.	- Procesos poco definidos en la Dirección de Servicio al Cliente - No se tuvieron claros los procesos de atención al cliente al momento de levantar los requerimientos y/o desarrollar los términos de referencia del proceso de contratación por parte de CDE EP. - Términos de referencia demasiado específicos en las pantallas del sistema, sin una explicación de las funcionalidades y del análisis realizado para determinar dichas pantallas. - Las necesidades cambiaron en alcance o prioridad en el transcurso del proyecto. - Falta o desconocimiento del Plan Estratégico, normativa y manuales de procesos para la Dirección de Servicio al Cliente donde va a operar el sistema. - La Dirección de Atención al Cliente tiene poco tiempo de haberse constituido, por lo cual aún no se cuenta con el plan estratégico y las normativas que formalicen los procesos. - Requerimientos de la Gerencia de CDE EP o de otras direcciones que son desconocidos por la Dirección de Atención al Cliente	- Retrasos en el cronograma - Renegociación y cambios en el alcance definido en los pliegos y en el contrato. - Problemas y controversias contractuales - Procesos poco definidos y/o poco socializados que pueden provocar ineficiencia en el uso del sistema. - Falta de planes de continuidad del negocio, como por ejemplo definición de reemplazos en las operaciones cuando algún funcionario deje de trabajar de manera temporal o permanente. - Las funciones de cada cargo no se definen con claridad, lo cual da confusión a la forma de utilizar el sistema. - Los procesos de la dirección no están definidos con precisión - Cada dirección desarrolla su propio plan estratégico de manera descoordinada y sin alinearse a los objetivos institucionales. - El sistema es implementado sin tomar en cuenta todas las necesidades surgidas desde el contexto completo de Correos del Ecuador, disminuyendo la calidad de la solución	50%	9	- Negociar prórrogas según se especifica en el contrato - Negociar la elaboración de fases adicionales al proyecto en donde se consideren todos los nuevos requerimientos	- Exigencias firmes para desarrollar nuevos requerimientos	Descripción del Riesgo: Cambios en los requerimientos y/o surgimiento de nuevos requerimientos no contemplados en los pliegos y fuera de la planificación aprobada El cambio de los requerimientos, o el surgimiento de nuevos no contemplados en la planificación, pueden poner en riesgo grave el cumplimiento del alcance fijado en los términos de referencia de los pliegos de contratación y del plazo definido de entrega. Todo requerimiento nuevo que se solicite será analizado para medir su impacto en el proyecto y estudiar la factibilidad de su inclusión en el desarrollo. Condiciones: - Procesos poco definidos en la Dirección de Servicio al Cliente - No se tuvieron claros los procesos de atención al cliente al momento de levantar los requerimientos y/o desarrollar los términos de referencia del proceso de contratación por parte de CDE EP. - Términos de referencia demasiado específicos en las pantallas del sistema, sin una explicación de las funcionalidades y del análisis realizado para determinar dichas pantallas. - Las necesidades cambiaron en alcance o prioridad en el transcurso del proyecto. - Falta o desconocimiento del Plan Estratégico, normativa y manuales de procesos para la Dirección de Servicio al Cliente donde va a operar el sistema. - La Dirección de Atención al Cliente tiene poco tiempo de haberse constituido, por lo cual aún no se cuenta con el plan estratégico y las normativas que formalicen los procesos. - Requerimientos de la Gerencia de CDE EP o de otras direcciones que son desconocidos por la Dirección de Atención al Cliente Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Retrasos en el cronograma - Renegociación y cambios en el alcance definido en los pliegos y en el contrato. - Problemas y controversias contractuales - Procesos poco definidos y/o poco socializados que pueden provocar ineficiencia en el uso del sistema. - Falta de planes de continuidad del negocio, como por ejemplo definición de reemplazos en las operaciones cuando algún funcionario deje de trabajar de manera temporal o permanente. - Las funciones de cada cargo no se definen con claridad, lo cual da confusión a la forma de utilizar el sistema. - Los procesos de la dirección no están definidos con precisión - Cada dirección desarrolla su propio plan estratégico de manera descoordinada y sin alinearse a los objetivos institucionales. - El sistema es implementado sin tomar en cuenta todas las necesidades surgidas desde el contexto completo de Correos del Ecuador, disminuyendo la calidad de la solución Acciones preventivas recomendadas: - Negociar prórrogas según se especifica en el contrato - Negociar la elaboración de fases adicionales al proyecto en donde se consideren todos los nuevos requerimientos Acciones de contingencia recomendadas: - Exigencias firmes para desarrollar nuevos requerimientos
14	Requerimientos y alcance identificados sin el suficiente detalle, o de manera incompleta	Proceso	- Los requerimientos fueron transmitidos con poca claridad o con un bajo nivel de detalle. / - No se identificaron todos los aspectos de los requerimientos en la fase de análisis / - No se indicaron la totalidad de los requerimientos por desconocimiento, olvido o descoordinación.	- la etapa de pruebas puede alargarse más de lo previsto debido a las correcciones que se requieran realizar. / - La salida a producción se puede retrasar. / - La calidad del sistema en general puede verse afectada		Requerimientos y alcance identificados sin el suficiente detalle, o de manera incompleta	Mientras más claros se tengan los requerimientos en la etapa inicial, menos imprevistos relacionados con cambios y agregación de requerimientos surgirán en las etapas de desarrollo y pruebas. Los casos de uso permiten definir con un detalle suficiente las características y funcionalidades que debe tener el sistema, por lo que el cuidado en elaborarlos es crucial para la correcta planificación del proyecto.	- Los requerimientos fueron transmitidos con poca claridad o con un bajo nivel de detalle. - No se identificaron todos los aspectos de los requerimientos en la fase de análisis - No se indicaron la totalidad de los requerimientos por desconocimiento, olvido o descoordinación.	- la etapa de pruebas puede alargarse más de lo previsto debido a las correcciones que se requieran realizar. - La salida a producción se puede retrasar. - La calidad del sistema en general puede verse afectada	30%	8	- Compresión del cronograma. - Negociación de prórrogas	- Demora de más de una semana en el cronograma. - Identificación de aspectos no contemplados en el desarrollo del sistema.	Descripción del Riesgo: Requerimientos y alcance identificados sin el suficiente detalle, o de manera incompleta Mientras más claros se tengan los requerimientos en la etapa inicial, menos imprevistos relacionados con cambios y agregación de requerimientos surgirán en las etapas de desarrollo y pruebas. Los casos de uso permiten definir con un detalle suficiente las características y funcionalidades que debe tener el sistema, por lo que el cuidado en elaborarlos es crucial para la correcta planificación del proyecto. Condiciones: - Los requerimientos fueron transmitidos con poca claridad o con un bajo nivel de detalle. - No se identificaron todos los aspectos de los requerimientos en la fase de análisis - No se indicaron la totalidad de los requerimientos por desconocimiento, olvido o descoordinación. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - la etapa de pruebas puede alargarse más de lo previsto debido a las correcciones que se requieran realizar. - La salida a producción se puede retrasar. - La calidad del sistema en general puede verse afectada Acciones preventivas recomendadas: - Compresión del cronograma. - Negociación de prórrogas Acciones de contingencia recomendadas: - Demora de más de una semana en el cronograma. - Identificación de aspectos no contemplados en el desarrollo del sistema.
15	Resistencia al cambio en la institución	Ambiental	- Miedo al cambio de los procesos manuales existentes que, aunque pudieran ser ineficientes, son conocidos. / - Percepción de que el sistema complicará los procesos y que no representa ningún beneficio para el trabajo diario. / - Desconocimiento del funcionamiento del sistema.	- El sistema no es aprobado por ser percibido como incompleto o incluso ineficaz. / - Se percibe una falta de calidad en el sistema debido a un rechazo subjetivo al sistema, provocando que las pruebas se extiendan y comprometiendo la salida a producción del sistema. / - La capacitación se puede complicar.		Resistencia al cambio en la institución	El miedo a utilizar mecanismos distintos a los usuales en las tareas diarias puede ocasionar que no se tenga predisposición en utilizar el sistema, por lo que se lo catalogaría como defectuoso aunque en la realidad se ajuste de manera fiel a los términos de referencia del proceso de contratación.	- Miedo al cambio de los procesos manuales existentes que, aunque pudieran ser ineficientes, son conocidos. - Percepción de que el sistema complicará los procesos y que no representa ningún beneficio para el trabajo diario. - Desconocimiento del funcionamiento del sistema.	- El sistema no es aprobado por ser percibido como incompleto o incluso ineficaz. - Se percibe una falta de calidad en el sistema debido a un rechazo subjetivo al sistema, provocando que las pruebas se extiendan y comprometiendo la salida a producción del sistema. - La capacitación se puede complicar.	20%	4	- Capacitaciones	- Detección de falta de interés en usar el sistema	Descripción del Riesgo: Resistencia al cambio en la institución El miedo a utilizar mecanismos distintos a los usuales en las tareas diarias puede ocasionar que no se tenga predisposición en utilizar el sistema, por lo que se lo catalogaría como defectuoso aunque en la realidad se ajuste de manera fiel a los términos de referencia del proceso de contratación. Condiciones: - Miedo al cambio de los procesos manuales existentes que, aunque pudieran ser ineficientes, son conocidos. - Percepción de que el sistema complicará los procesos y que no representa ningún beneficio para el trabajo diario. - Desconocimiento del funcionamiento del sistema. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - El sistema no es aprobado por ser percibido como incompleto o incluso ineficaz. - Se percibe una falta de calidad en el sistema debido a un rechazo subjetivo al sistema, provocando que las pruebas se extiendan y comprometiendo la salida a producción del sistema. - La capacitación se puede complicar. Acciones preventivas recomendadas: - Capacitaciones Acciones de contingencia recomendadas: - Detección de falta de interés en usar el sistema
16	Personal encargado del desarrollo de la solución con poco rendimiento o que entorpezca el trabajo en equipo	Gente	- Imprevistos personales graves, como calimades domésticas o enfermedades, pueden afectar el rendimiento del personal. / - El equipo se ve afectado por conflictos internos que disminuye la efectividad en su trabajo. / - Miembros del equipo de trabajo causa que el equipo no trabaje a su máxima eficiencia.	- Retrasos en las entregas de los productos. / - Poca calidad en el sistema, que ocasione un retraso en las pruebas.		Personal encargado del desarrollo de la solución con poco rendimiento o que entorpezca el trabajo en equipo	Imprevistos personales del equipo de trabajo pueden disminuir su eficiencia, ya sea a todo un grupo o a individuos, lo que provocaría retrasos en el desarrollo y/o pruebas.	- Imprevistos personales graves, como calimades domésticas o enfermedades, pueden afectar el rendimiento del personal. - El equipo se ve afectado por conflictos internos que disminuye la efectividad en su trabajo. - Miembros del equipo de trabajo causa que el equipo no trabaje a su máxima eficiencia.	- Retrasos en las entregas de los productos. - Poca calidad en el sistema, que ocasione un retraso en las pruebas.	20%	6	- Reunión con la persona para descubrir los problemas que tiene e intentar ayudarle. - Otorgar un día de vacación para que pueda descanzar y se reintegre al equipo mejor. - Separación del personal problemático de la empresa.	- Rendimiento reducido por dos semanas de un integrante del equipo del proyecto.	Descripción del Riesgo: Personal encargado del desarrollo de la solución con poco rendimiento o que entorpezca el trabajo en equipo Imprevistos personales del equipo de trabajo pueden disminuir su eficiencia, ya sea a todo un grupo o a individuos, lo que provocaría retrasos en el desarrollo y/o pruebas. Condiciones: - Imprevistos personales graves, como calimades domésticas o enfermedades, pueden afectar el rendimiento del personal. - El equipo se ve afectado por conflictos internos que disminuye la efectividad en su trabajo. - Miembros del equipo de trabajo causa que el equipo no trabaje a su máxima eficiencia. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Retrasos en las entregas de los productos. - Poca calidad en el sistema, que ocasione un retraso en las pruebas. Acciones preventivas recomendadas: - Reunión con la persona para descubrir los problemas que tiene e intentar ayudarle. - Otorgar un día de vacación para que pueda descanzar y se reintegre al equipo mejor. - Separación del personal problemático de la empresa. Acciones de contingencia recomendadas: - Rendimiento reducido por dos semanas de un integrante del equipo del proyecto.
17	Dificultades en la integración	Tecnología	- Ausencia de un alineamiento entre los distintos sistemas informáticos de CDE EP orientados a lograr una interoperabilidad ágil y escalable de la plataforma tecnológica interna y con sistemas externos. / - Falta de un Plan Informático en CDE EP / - Falta de coordinación con los sistemas que se están desarrollando en paralelo. / - Falta de estándares tecnológicos / - Demora en la entrega de los servicios Web, o de su interfaz, que CDE EP se comprometa a dar para lograr la interoperabilidad. / - Poca calidad en los servicios Web desarrollados y publicados por CDE EP / - Cambios imprevistos en las interfaces acordadas para poder consumir los servicios Web entregados por CDE EP.	- Retrasos en el desarrollo al no poder lograrse la integración con los sistemas externos. / - Problemas al tratar de integrar el sistema con los otros sistemas que se están desarrollando en paralelo con otras empresas. / - Disminución en la calidad del sistema al no funcionar los servicios Web como se espera. / - Caídas del sistema en las capacitaciones. / - Demora en las pruebas y en la entrega final del sistema.		Dificultades en la integración	Mientras más claros se tengan los mecanismos de integración con el resto de sistemas, menos problemas surgirán. Una comunicación clara y fluida es necesaria para lograr que se identifiquen todos los puntos de integración claves y los mecanismos para efectuarlos.	- Ausencia de un alineamiento entre los distintos sistemas informáticos de CDE EP orientados a lograr una interoperabilidad ágil y escalable de la plataforma tecnológica interna y con sistemas externos. - Falta de un Plan Informático en CDE EP - Falta de coordinación con los sistemas que se están desarrollando en paralelo. - Falta de estándares tecnológicos - Demora en la entrega de los servicios Web, o de su interfaz, que CDE EP se comprometa a dar para lograr la interoperabilidad. - Poca calidad en los servicios Web desarrollados y publicados por CDE EP - Cambios imprevistos en las interfaces acordadas para poder consumir los servicios Web entregados por CDE EP.	- Retrasos en el desarrollo al no poder lograrse la integración con los sistemas externos. - Problemas al tratar de integrar el sistema con los otros sistemas que se están desarrollando en paralelo con otras empresas. - Disminución en la calidad del sistema al no funcionar los servicios Web como se espera. - Caídas del sistema en las capacitaciones. - Demora en las pruebas y en la entrega final del sistema.	40%	8	- Utilizar métodos no estándares para lograr la interoperabilidad. - Incluir una copia de la información dentro del sistema, actualizada de manera manual.	- Demora de una semana en la entrega de servicios Web ofrecidos	Descripción del Riesgo: Dificultades en la integración Mientras más claros se tengan los mecanismos de integración con el resto de sistemas, menos problemas surgirán. Una comunicación clara y fluida es necesaria para lograr que se identifiquen todos los puntos de integración claves y los mecanismos para efectuarlos. Condiciones: - Ausencia de un alineamiento entre los distintos sistemas informáticos de CDE EP orientados a lograr una interoperabilidad ágil y escalable de la plataforma tecnológica interna y con sistemas externos. - Falta de un Plan Informático en CDE EP - Falta de coordinación con los sistemas que se están desarrollando en paralelo. - Falta de estándares tecnológicos - Demora en la entrega de los servicios Web, o de su interfaz, que CDE EP se comprometa a dar para lograr la interoperabilidad. - Poca calidad en los servicios Web desarrollados y publicados por CDE EP - Cambios imprevistos en las interfaces acordadas para poder consumir los servicios Web entregados por CDE EP. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Retrasos en el desarrollo al no poder lograrse la integración con los sistemas externos. - Problemas al tratar de integrar el sistema con los otros sistemas que se están desarrollando en paralelo con otras empresas. - Disminución en la calidad del sistema al no funcionar los servicios Web como se espera. - Caídas del sistema en las capacitaciones. - Demora en las pruebas y en la entrega final del sistema. Acciones preventivas recomendadas: - Utilizar métodos no estándares para lograr la interoperabilidad. - Incluir una copia de la información dentro del sistema, actualizada de manera manual. Acciones de contingencia recomendadas: - Demora de una semana en la entrega de servicios Web ofrecidos
18	Cambios imprevistos de los procesos durante la ejecución del proyecto.	Ambiental	- Los procesos dentro de la Dirección de Atención al Cliente no están optimizados. / - Falta de estándares abiertos en la gestión de incidentes de usuarios / - Poco tiempo de operación de la Dirección de Atención al Cliente. / - CDE EP No cuenta con un estudio de mercado. / - Falta de interés en los clientes y la competencia, originada por su condición aventajada en el mercado por ser parte del Estado como empresa pública. / - Interés reciente en desarrollar un estudio de mercado por la dirección de Marketing, el cual aún no se lo conoce en CDE EP. / - Mejora continua en los procesos basados en un mejor conocimiento del mercado y de la competencia.	- Retrasos en el cronograma. / - Cambios en el alcance del proyecto. / - Problemas en las pruebas con los usuarios al percibirse poca calidad en el sistema por estar desacorde con los procesos. / - Problemas en la integración al cambiarse las interfaces de los servicios Web, o incluso al desaparecer algunos servicios. / - Gran cantidad de correcciones y ajustes al sistema. / - Los requerimientos no están alineados a estrategias desarrolladas en base a la realidad del mercado, lo cual puede impactar en la utilidad del sistema y su calidad.	6,13	Cambios imprevistos de los procesos durante la ejecución del proyecto.	La ausencia de documentos formales donde se definan los procesos de la Dirección de Servicio al Cliente puede ocasionar cambios repentinos en los requerimientos debido a un reajuste de los procesos para que se alineen de mejor manera a la estrategia organizacional de Correos del Ecuador.	- Los procesos dentro de la Dirección de Atención al Cliente no están optimizados. - Falta de estándares abiertos en la gestión de incidentes de usuarios - Poco tiempo de operación de la Dirección de Atención al Cliente. - CDE EP No cuenta con un estudio de mercado. - Falta de interés en los clientes y la competencia, originada por su condición aventajada en el mercado por ser parte del Estado como empresa pública. - Interés reciente en desarrollar un estudio de mercado por la dirección de Marketing, el cual aún no se lo conoce en CDE EP. - Mejora continua en los procesos basados en un mejor conocimiento del mercado y de la competencia.	- Retrasos en el cronograma. - Cambios en el alcance del proyecto. - Problemas en las pruebas con los usuarios al percibirse poca calidad en el sistema por estar desacorde con los procesos. - Problemas en la integración al cambiarse las interfaces de los servicios Web, o incluso al desaparecer algunos servicios. - Gran cantidad de correcciones y ajustes al sistema. - Los requerimientos no están alineados a estrategias desarrolladas en base a la realidad del mercado, lo cual puede impactar en la utilidad del sistema y su calidad.	30%	7	- Negociar prórrogas según se especifica en el contrato - Negociar la elaboración de fases adicionales al proyecto en donde se consideren todos los nuevos requerimientos	- Solicitudes de cambios extensos por varios involucrados de CDE	Descripción del Riesgo: Cambios imprevistos de los procesos durante la ejecución del proyecto. La ausencia de documentos formales donde se definan los procesos de la Dirección de Servicio al Cliente puede ocasionar cambios repentinos en los requerimientos debido a un reajuste de los procesos para que se alineen de mejor manera a la estrategia organizacional de Correos del Ecuador. Condiciones: - Los procesos dentro de la Dirección de Atención al Cliente no están optimizados. - Falta de estándares abiertos en la gestión de incidentes de usuarios - Poco tiempo de operación de la Dirección de Atención al Cliente. - CDE EP No cuenta con un estudio de mercado. - Falta de interés en los clientes y la competencia, originada por su condición aventajada en el mercado por ser parte del Estado como empresa pública. - Interés reciente en desarrollar un estudio de mercado por la dirección de Marketing, el cual aún no se lo conoce en CDE EP. - Mejora continua en los procesos basados en un mejor conocimiento del mercado y de la competencia. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Retrasos en el cronograma. - Cambios en el alcance del proyecto. - Problemas en las pruebas con los usuarios al percibirse poca calidad en el sistema por estar desacorde con los procesos. - Problemas en la integración al cambiarse las interfaces de los servicios Web, o incluso al desaparecer algunos servicios. - Gran cantidad de correcciones y ajustes al sistema. - Los requerimientos no están alineados a estrategias desarrolladas en base a la realidad del mercado, lo cual puede impactar en la utilidad del sistema y su calidad. Acciones preventivas recomendadas: - Negociar prórrogas según se especifica en el contrato - Negociar la elaboración de fases adicionales al proyecto en donde se consideren todos los nuevos requerimientos Acciones de contingencia recomendadas: - Solicitudes de cambios extensos por varios involucrados de CDE
19	Falta de espacio físico, infraestructura y facilidades de acceso para realizar las partes del proyecto que requieren ser hechas de manera local en Correos del Ecuador	Proceso	- Infraestructura física inadecuada para poder trabajar en CDE EP cuando sea necesario. / - Falta de coordinación en CDE EP para lograr el acceso a los servidores donde se instalen los ambientes. / - Permisos de ingreso fuera del horario de oficina, y/o muy cortos / - Excesivas dificultades de seguridades y permisos para poder realizar el trabajo	- La instalación y actualización de los ambientes del sistema se vería dificultado, ocacionando retrasos. / - Excesivas dificultades pueden comprometer la instalación del ambiente de pruebas y de capacitación, e incluso la puesta en producción del sistema. / - Demoras en el cronograma.		Falta de espacio físico, infraestructura y facilidades de acceso para realizar las partes del proyecto que requieren ser hechas de manera local en Correos del Ecuador	Algunos pasos del proyecto tienen que ser realizados en las Instalaciones de Correos del Ecuador, como es la verificación de la infraestructura tecnológica, la instalación y reparación de los equipos informáticos, el análisis del clima organizacional en el análisis de riesgos, etc.	- Infraestructura física inadecuada para poder trabajar en CDE EP cuando sea necesario. - Falta de coordinación en CDE EP para lograr el acceso a los servidores donde se instalen los ambientes. - Permisos de ingreso fuera del horario de oficina, y/o muy cortos - Excesivas dificultades de seguridades y permisos para poder realizar el trabajo	- La instalación y actualización de los ambientes del sistema se vería dificultado, ocacionando retrasos. - Excesivas dificultades pueden comprometer la instalación del ambiente de pruebas y de capacitación, e incluso la puesta en producción del sistema. - Demoras en el cronograma.	30%	5	- Pedir acceso remoto y permisos suficientes a los equipos que se requiera.	- Informe negativo de equipo de trabajo que no pudo hacer sus labores programadas en CDE	Descripción del Riesgo: Falta de espacio físico, infraestructura y facilidades de acceso para realizar las partes del proyecto que requieren ser hechas de manera local en Correos del Ecuador Algunos pasos del proyecto tienen que ser realizados en las Instalaciones de Correos del Ecuador, como es la verificación de la infraestructura tecnológica, la instalación y reparación de los equipos informáticos, el análisis del clima organizacional en el análisis de riesgos, etc. Condiciones: - Infraestructura física inadecuada para poder trabajar en CDE EP cuando sea necesario. - Falta de coordinación en CDE EP para lograr el acceso a los servidores donde se instalen los ambientes. - Permisos de ingreso fuera del horario de oficina, y/o muy cortos - Excesivas dificultades de seguridades y permisos para poder realizar el trabajo Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - La instalación y actualización de los ambientes del sistema se vería dificultado, ocacionando retrasos. - Excesivas dificultades pueden comprometer la instalación del ambiente de pruebas y de capacitación, e incluso la puesta en producción del sistema. - Demoras en el cronograma. Acciones preventivas recomendadas: - Pedir acceso remoto y permisos suficientes a los equipos que se requiera. Acciones de contingencia recomendadas: - Informe negativo de equipo de trabajo que no pudo hacer sus labores programadas en CDE
20	Pérdida del sistema instalado en los ambientes de pruebas, capacitación y/o producción, y de la información que maneja, antes de la entrega del sistema.	Tecnología	- No existe un plan de respaldos ni de continuidad de operaciones para todos los sistemas / - Fallo crítico en los servidores de los ambientes de pruebas, capacitación o producción. / - Borrado accidental de la información del sistema en cualquier ambiente, por errores del sistema o fallo humano. / - Falta de disponibilidad de los sistemas que se integran con la solución, o de la plataforma tecnológica que posibilita la integración.	- Demoras al tener que reinstalar los ambientes. / - Problemas con las capacitaciones. / - Retrasos con las pruebas.		Pérdida del sistema instalado en los ambientes de pruebas, capacitación y/o producción, y de la información que maneja, antes de la entrega del sistema.	La pérdida de la instalación del sistema y/o de la información que maneja puede ocasionar retrasos en las pruebas, capacitaciones y en la entrega final.	- No existe un plan de respaldos ni de continuidad de operaciones para todos los sistemas - Fallo crítico en los servidores de los ambientes de pruebas, capacitación o producción. - Borrado accidental de la información del sistema en cualquier ambiente, por errores del sistema o fallo humano. - Falta de disponibilidad de los sistemas que se integran con la solución, o de la plataforma tecnológica que posibilita la integración.	- Demoras al tener que reinstalar los ambientes. - Problemas con las capacitaciones. - Retrasos con las pruebas.	10%	4	- Reinstalación de los sistemas	- Pérdida de información	Descripción del Riesgo: Pérdida del sistema instalado en los ambientes de pruebas, capacitación y/o producción, y de la información que maneja, antes de la entrega del sistema. La pérdida de la instalación del sistema y/o de la información que maneja puede ocasionar retrasos en las pruebas, capacitaciones y en la entrega final. Condiciones: - No existe un plan de respaldos ni de continuidad de operaciones para todos los sistemas - Fallo crítico en los servidores de los ambientes de pruebas, capacitación o producción. - Borrado accidental de la información del sistema en cualquier ambiente, por errores del sistema o fallo humano. - Falta de disponibilidad de los sistemas que se integran con la solución, o de la plataforma tecnológica que posibilita la integración. Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Demoras al tener que reinstalar los ambientes. - Problemas con las capacitaciones. - Retrasos con las pruebas. Acciones preventivas recomendadas: - Reinstalación de los sistemas Acciones de contingencia recomendadas: - Pérdida de información
21	Cambio imprevisto de plataforma tecnológica de Correos del Ecuador.	Ambiental	- Nuevos requerimientos surgidos de mandos superiores, con alcance en los sistemas informáticos de CDE EP / - Integración con sistemas externos requieren que se modifique la plataforma tecnológica. / - Cese de operaciones de alguno de los sistemas informáticos de CDE EP por razones de fuerza mayor	- Cambio en los requerimientos		Cambio imprevisto de plataforma tecnológica de Correos del Ecuador.	La ausencia de un plan informático en Correos del Ecuador puede ocasionar desajustes y cambios descoordinados entre los sistemas informáticos existentes.	- Nuevos requerimientos surgidos de mandos superiores, con alcance en los sistemas informáticos de CDE EP - Integración con sistemas externos requieren que se modifique la plataforma tecnológica. - Cese de operaciones de alguno de los sistemas informáticos de CDE EP por razones de fuerza mayor	- Cambio en los requerimientos	20%	7	- Conformación de reuniones urgentes para establecer el impacto del cambio y la mejor estrategia frente al imprevisto	- Detección de cambio grave en la plataforma tecnológica	Descripción del Riesgo: Cambio imprevisto de plataforma tecnológica de Correos del Ecuador. La ausencia de un plan informático en Correos del Ecuador puede ocasionar desajustes y cambios descoordinados entre los sistemas informáticos existentes. Condiciones: - Nuevos requerimientos surgidos de mandos superiores, con alcance en los sistemas informáticos de CDE EP - Integración con sistemas externos requieren que se modifique la plataforma tecnológica. - Cese de operaciones de alguno de los sistemas informáticos de CDE EP por razones de fuerza mayor Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Cambio en los requerimientos Acciones preventivas recomendadas: - Conformación de reuniones urgentes para establecer el impacto del cambio y la mejor estrategia frente al imprevisto Acciones de contingencia recomendadas: - Detección de cambio grave en la plataforma tecnológica
22	Complicaciones en la integración con sistemas que utilicen software propietario	Ambiental	- Decreto Presidencial 1014 sobre utilización de software libre por parte del Estado. / - Mayor control del Estado en el cumplimiento del decreto. / - Incremento del alcance en las instituciones que aplica el decreto. / - Necesidad de algún componente para integración que no sea software libre	- Ausencia de alternativas en software libre para lograr interoperabilidad con determinados sistemas.		Complicaciones en la integración con sistemas que utilicen software propietario	El cumplimiento del Decreto Presidencial 1014 puede provocar tanto la utilización de tecnologías y programas no contemplados, como la realización de estudios que justifiquen el uso de tecnologías propietarias, lo cual puede afectar al cronograma.	- Decreto Presidencial 1014 sobre utilización de software libre por parte del Estado. - Mayor control del Estado en el cumplimiento del decreto. - Incremento del alcance en las instituciones que aplica el decreto. - Necesidad de algún componente para integración que no sea software libre	- Ausencia de alternativas en software libre para lograr interoperabilidad con determinados sistemas.	40%	6	- Análisis comparativos de calidad y costo total de propiedad que justifiquen su uso.	- Se requiere integración con tecnologías propietarias y no hay alternativas de software libre y de código abierto	Descripción del Riesgo: Complicaciones en la integración con sistemas que utilicen software propietario El cumplimiento del Decreto Presidencial 1014 puede provocar tanto la utilización de tecnologías y programas no contemplados, como la realización de estudios que justifiquen el uso de tecnologías propietarias, lo cual puede afectar al cronograma. Condiciones: - Decreto Presidencial 1014 sobre utilización de software libre por parte del Estado. - Mayor control del Estado en el cumplimiento del decreto. - Incremento del alcance en las instituciones que aplica el decreto. - Necesidad de algún componente para integración que no sea software libre Al no contar con lo indicado puede ocasionar: - Ausencia de alternativas en software libre para lograr interoperabilidad con determinados sistemas. Acciones preventivas recomendadas: - Análisis comparativos de calidad y costo total de propiedad que justifiquen su uso. Acciones de contingencia recomendadas: - Se requiere integración con tecnologías propietarias y no hay alternativas de software libre y de código abierto

## Análisis & Priorización Riesgo
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Nombre del Proyecto:		Sistema de Gestión de Requerimientos para el Servicio al Cliente
Líder del Proyecto:		Edgar Valarezo
Patrocinador del Proyecto:		Marcela Olmedo
Administrador de Contrato:		Xavier Morales
Descripción del Proyecto:		Dotar a Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP., de una aplicación modular, que permita gestionar los requerimientos de los clientes, así como también mejorar el ciclo de vida de los mismos, con el fin de minimizar el tiempo de atención y brindar un mejor servicio, mediante la automatización de las tareas de los procesos involucrados; completamente personalizado y totalmente integrado con el resto de sistemas de la empresa.
Fecha:		4 de abril de 2011

ID	Descripción	Probabilidad	Impacto	Exposición	Receptor de Exposición
1	Falta de la plataforma tecnológica para que funcione el sistema en la etapa de pruebas y en la etapa final de producción	20%	10	2					Falta de la plataforma tecnológica para que funcione el sistema en la etapa de pruebas y en la etapa final de producción		2.0005640158	1	2
2	Ausencia de apoyo suficiente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	80%	8	6.4					Ausencia de apoyo suficiente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		6.4011280316	2	13
3	Reasignación del tiempo y/o recursos disponibles hacia otros proyectos más prioritarios para CDE EP.	10%	10	1					Reasignación del tiempo y/o recursos disponibles hacia otros proyectos más prioritarios para CDE EP.		1.0016920474	3	17
4	Usuarios en pruebas que no den su visto bueno al sistema.	30%	7	2.1					Usuarios en pruebas que no den su visto bueno al sistema.		2.1022560632	4	7
5	Incompatibilidad en las indicaciones que pudieran dar distintos usuarios clave de CDE EP.	20%	5	1					Incompatibilidad en las indicaciones que pudieran dar distintos usuarios clave de CDE EP.		1.002820079	5	6
6	Surgimiento de aspectos desconocidos en la integración con los sistemas ya existentes o que están siendo desarrollados de manera paralela en proyectos de otras empresas.	40%	7	2.8					Surgimiento de aspectos desconocidos en la integración con los sistemas ya existentes o que están siendo desarrollados de manera paralela en proyectos de otras empresas.		2.8033840948	6	22
7	Falta de tiempo para el desarrollo y pruebas del sistema	60%	5	3					Falta de tiempo para el desarrollo y pruebas del sistema		3.0039481105	7	14
8	Retrasos o ausencia de pagos	10%	10	1					Retrasos o ausencia de pagos		1.0045121263	8	18
9	Personal clave de la empresa AtikaSoft que esté involucrado en el proyecto se separe por cualquier motivo.	30%	6	1.8					Personal clave de la empresa AtikaSoft que esté involucrado en el proyecto se separe por cualquier motivo.		1.8050761421	9	4
10	Funcionarios clave del proyecto de Correos del Ecuador cesen sus funciones	30%	3	0.9					Funcionarios clave del proyecto de Correos del Ecuador cesen sus funciones		0.9056401579	10	1
11	No existan las condiciones adecuadas para realizar la capacitación del sistema, tanto para usuario final como para la administración	10%	6	0.6					No existan las condiciones adecuadas para realizar la capacitación del sistema, tanto para usuario final como para la administración		0.6062041737	11	9
12	Retraso en la toma de decisiones de actividades críticas.	20%	8	1.6					Retraso en la toma de decisiones de actividades críticas.		1.6067681895	12	12
13	Cambios en los requerimientos y/o surgimiento de nuevos requerimientos no contemplados en los pliegos y fuera de la planificación aprobada	50%	9	4.5					Cambios en los requerimientos y/o surgimiento de nuevos requerimientos no contemplados en los pliegos y fuera de la planificación aprobada		4.5073322053	13	19
14	Requerimientos y alcance identificados sin el suficiente detalle, o de manera incompleta	30%	8	2.4					Requerimientos y alcance identificados sin el suficiente detalle, o de manera incompleta		2.4078962211	14	21
15	Resistencia al cambio en la institución	20%	4	0.8					Resistencia al cambio en la institución		0.8084602369	15	16
16	Personal encargado del desarrollo de la solución con poco rendimiento o que entorpezca el trabajo en equipo	20%	6	1.2					Personal encargado del desarrollo de la solución con poco rendimiento o que entorpezca el trabajo en equipo		1.2090242527	16	8
17	Dificultades en la integración	40%	8	3.2					Dificultades en la integración		3.2095882685	17	5
18	Cambios imprevistos de los procesos durante la ejecución del proyecto.	30%	7	2.1					Cambios imprevistos de los procesos durante la ejecución del proyecto.		2.1101522843	18	3
19	Falta de espacio físico, infraestructura y facilidades de acceso para realizar las partes del proyecto que requieren ser hechas de manera local en Correos del Ecuador	30%	5	1.5					Falta de espacio físico, infraestructura y facilidades de acceso para realizar las partes del proyecto que requieren ser hechas de manera local en Correos del Ecuador		1.5107163001	19	10
20	Pérdida del sistema instalado en los ambientes de pruebas, capacitación y/o producción, y de la información que maneja, antes de la entrega del sistema.	10%	4	0.4					Pérdida del sistema instalado en los ambientes de pruebas, capacitación y/o producción, y de la información que maneja, antes de la entrega del sistema.		0.4112803158	20	15
21	Cambio imprevisto de plataforma tecnológica de Correos del Ecuador.	20%	7	1.4					Cambio imprevisto de plataforma tecnológica de Correos del Ecuador.		1.4118443316	21	11
22	Complicaciones en la integración con sistemas que utilicen software propietario	40%	6	2.4					Complicaciones en la integración con sistemas que utilicen software propietario		2.4124083474	22	20

## Plan Respuesta Riesgo
	PLANFICACIÓN DEL RIESGO

	Nombre del Proyecto:		Sistema de Gestión de Requerimientos para el Servicio al Cliente
	Líder del Proyecto:		Edgar Valarezo
	Patrocinador del Proyecto:		Marcela Olmedo
	Administrador de Contrato:		Xavier Morales
	Descripción del Proyecto:		Dotar a Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP., de una aplicación modular, que permita gestionar los requerimientos de los clientes, así como también mejorar el ciclo de vida de los mismos, con el fin de minimizar el tiempo de atención y brindar un mejor servicio, mediante la automatización de las tareas de los procesos involucrados; completamente personalizado y totalmente integrado con el resto de sistemas de la empresa.
	Fecha:		4 de abril de 2011

#	ID	Descripción del riesgo		Exposición	Planes de Mitigación	Planes de contingencia	Disparadores	Persona responsable	Entregables	Actividades y tareas	Dependencias	Ventanas de tiempo	Fechas de vencimiento	Requerimientos de recurso
1	2	Ausencia de apoyo suficiente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		6.4	- Comprometimiento formal de los interesados clave de CDE para con el proyecto.	- Solicitud de la asignación de un analista técnico del área con conocimiento de los distintos sistemas informaticos existentes en CDE y que disponga de tiempo	Ausencia en las reuniones del representante asignado de la dirección de TIC en al menos dos ocasiones seguidas	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	Oficio de la solicitud de asignación, dirigido al Gerente General de CDE con copia al Director de Atención al Cliente.	- Redacción e impresión del Oficio / - Entrega del Oficio en las oficinas de CDE		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011	- Computador / - Papel / - Impresora		2
2	13	Cambios en los requerimientos y/o surgimiento de nuevos requerimientos no contemplados en los pliegos y fuera de la planificación aprobada		4.5	- Desarrollar con el mayo cuidado posible los casos de uso del sistema. / - Pedir la aprobación formal de los casos de uso, una vez que estén listos.	- Negociar prórrogas según se especifica en el contrato / - Negociar la elaboración de fases adicionales al proyecto en donde se consideren todos los nuevos requerimientos	- Exigencias firmes para desarrollar nuevos requerimientos	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 1-junio-2011	01/06/2011			13
3	17	Dificultades en la integración		3.2	- Utilización de estándares.	- Utilizar métodos no estándares para lograr la interoperabilidad. / - Incluir una copia de la información dentro del sistema, actualizada de manera manual.	- Demora de una semana en la entrega de servicios Web ofrecidos	- Líder de desarrollo AtikaSoft	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			17
4	7	Falta de tiempo para el desarrollo y pruebas del sistema		3	- Control del alcance / - Manejo actualizado del cronograma. / - Gestión de los cambios	- Negociación de prórrogas	- Retraso en más de una semana en el cronograma.	- Director de Proyecto AtikaSoft	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			7
5	6	Surgimiento de aspectos desconocidos en la integración con los sistemas ya existentes o que están siendo desarrollados de manera paralela en proyectos de otras empresas.		2.8	- Contacto y reuniones con las empresas que desarrollen estos sistemas. / - Utilización de estándares	- Documentar la falla y dejar el sistema listo de ser integrado una vez la empresa construya o corrija el servicio Web / - Incluir la información replicada dentro del sistema.	- Demora de una semana en la entrega de servicios Web ofrecidos	- Líder de desarrollo AtikaSoft	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			6
6	22	Complicaciones en la integración con sistemas que utilicen software propietario		2.4	- Utilización de software libre y de código abierto. / - Búsqueda de alternativas de software libre y de código abierto cuando se tenga que realizar integración con tecnologías propietarias.	- Análisis comparativos de calidad y costo total de propiedad que justifiquen su uso.	- Se requiere integración con tecnologías propietarias y no hay alternativas de software libre y de código abierto	- Líder de desarrollo AtikaSoft	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			22
7	14	Requerimientos y alcance identificados sin el suficiente detalle, o de manera incompleta		2.4	- Conseguir atender a todas las opiniones que tengan relevancia en el proyecto, a fin de alinear las espectativas. / - Varias reuniones para definir los casos de uso.	- Compresión del cronograma. / - Negociación de prórrogas	- Demora de más de una semana en el cronograma. / - Identificación de aspectos no contemplados en el desarrollo del sistema.	- Director de Proyecto AtikaSoft	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			14
8	18	Cambios imprevistos de los procesos durante la ejecución del proyecto.		2.1	- Levantamiento de requerimientos cuidadoso. / - Definición de los casos de uso y de los procesos al inicio del proyecto, y su aprobación formal. / - Elaboración de actas de reunión o de trabajo con los principales acuerdos o temas tratados. / - Elaboración de ayudas memoria internas donde se indiquen las observaciones o suposiciones. / - Grabación de las reuniones relevantes.	- Negociar prórrogas según se especifica en el contrato / - Negociar la elaboración de fases adicionales al proyecto en donde se consideren todos los nuevos requerimientos	- Solicitudes de cambios extensos por varios involucrados de CDE	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			18
9	4	Usuarios en pruebas que no den su visto bueno al sistema.		2.1	- Comunicación y búsqueda de aprobación del alcance del proyecto por parte de los involucrados e interesados clave de CDE	- Explicación de los casos de uso y de los procesos de la dirección de Asistencia al Cliente.	- Indicios de disconformidad entre los usuarios futuros del sistema	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			4
10	1	Falta de la plataforma tecnológica para que funcione el sistema en la etapa de pruebas y en la etapa final de producción		2	- Seguimiento en la adquisición de los equipos. / - Identificacón de alternativas donde pueda funcionar el ambiente de pruebas. / - Ambiente de capacitación en máqui nas virtuales.	- Instalación del sistema en equipos de CDE con carga baja.	- Adquisiciones de equipos postergadas o canceladas.	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			1
11	9	Personal clave de la empresa AtikaSoft que esté involucrado en el proyecto se separe por cualquier motivo.		1.8	- Actualización y mantenimiento de una base de datos con las hojas de vida de interesados en trabajar en la empresa, catalogados por conocimientos, habilidades y experiencia / - Manejo de responsabilidades para que ningún integrante del equipo del proyecto sea indispensable. / - Gestión del conocimiento, documentando lecciones aprendidas	- Búsqueda de personal con perfil similar al integrante que dimite, en la base de datos. / - Desarrollo de informe de salida del personal, donde se detallen los pendientes.	- Presentación de carta de renuncia. / - Ausencia injustificada mayor a una semana de un integrante del equipo del proyecto	- Director de Proyecto AtikaSoft	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			9
12	12	Retraso en la toma de decisiones de actividades críticas.		1.6	- Propiciar un ambiente cordial y respetuoso en las reuniones. / - Practicar resolución de conflictos y tener inteligencia emocional entre el equipo del proyecto y en las reuniones con el cliente. / - Fomentar el conocimiento de estándares y metodologías de gestión de proyectos en el cliente y en el equipo del proyecto. / - Crear sentido de equipo en el grupo de proyecto, estar atento a sus necesidades, darles el soporte necesario para que puedan desempeñar sus funciones de manera debida.	- Practicar resolución de conflictos e inteligencia emocional. / - Uso de los canales de comunicación apropiados para solicitar el apoyo necesario para el proyecto.	- Retraso de tres días en respuestas críticas que deba hacer el cliente.	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			12
13	19	Falta de espacio físico, infraestructura y facilidades de acceso para realizar las partes del proyecto que requieren ser hechas de manera local en Correos del Ecuador		1.5	- Aviso con antelación de dos semanas de la necesidad de realizar actividades en las instalaciones y equipos de CDE	- Pedir acceso remoto y permisos suficientes a los equipos que se requiera.	- Informe negativo de equipo de trabajo que no pudo hacer sus labores programadas en CDE	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			19
14	21	Cambio imprevisto de plataforma tecnológica de Correos del Ecuador.		1.4	- Reuniones periódicas al menos una vez por semana con CDE donde se pueda conocer sobre cualquier cambio en la plataforma tecnológica, o planes de cambio.	- Conformación de reuniones urgentes para establecer el impacto del cambio y la mejor estrategia frente al imprevisto	- Detección de cambio grave en la plataforma tecnológica	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			21
15	16	Personal encargado del desarrollo de la solución con poco rendimiento o que entorpezca el trabajo en equipo		1.2	- Conformar un equipo en donde sus integrantes tengan estabilidad emocional. / - Realizar actividades grupales de integración y desestrés. / - Aseguramiento de la aptitud del personal que se contrate	- Reunión con la persona para descubrir los problemas que tiene e intentar ayudarle. / - Otorgar un día de vacación para que pueda descanzar y se reintegre al equipo mejor. / - Separación del personal problemático de la empresa.	- Rendimiento reducido por dos semanas de un integrante del equipo del proyecto.	- Director de Proyecto AtikaSoft	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			16
16	8	Retrasos o ausencia de pagos		1	- Informes de avance frecuentes. / - Cumplimiento de las fechas de reunión y de los entregables.	- Utilización de los canales de comunicación adecuados para solicitar se cumpla con los pagos	- Retraso de dos días en los pagos / - Notificaciones de que se retrasarán o suspenderán los pagos.	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			8
17	5	Incompatibilidad en las indicaciones que pudieran dar distintos usuarios clave de CDE EP.		1	- Reuniones con los usuarios clave para exponer los lineamientos del sistema y solicitar su aprobación de los mismos / - Elaboración de actas y grabaciones luego de cada reunión o mesa de trabajo.	- Reuniones donde se aclaren los puntos con divergencia. / - Resolución de conflictos	- Actas donde se indiquen puntos discordantes	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			5
18	3	Reasignación del tiempo y/o recursos disponibles hacia otros proyectos más prioritarios para CDE EP.		1	- Cumplimiento con los entregables. / - Informes de avance frecuentes.	- Utilización de los canales de comunicación adecuados para solicitar el apoyo necesario para el proyecto.	- Falta de interesados claves de CDE en al menos dos reuniones. / - Retraso de dos días en los pagos / - Notificaciones de que se retrasarán o suspenderán los pagos.	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			3
19	10	Funcionarios clave del proyecto de Correos del Ecuador cesen sus funciones		0.9	- Mantenimiento de un ambiente de trabajo respetuoso y cordial con CDE.	- Preguntar reemplazos de funcionarios	- Renuncia de funcionarios de CDE	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			10
20	15	Resistencia al cambio en la institución		0.8	- Comunicaciones adecuadas con los interesados claves / - Capacitaciones	- Capacitaciones	- Detección de falta de interés en usar el sistema	- Gerente de Proyecto Correos del Ecuador	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			15
21	11	No existan las condiciones adecuadas para realizar la capacitación del sistema, tanto para usuario final como para la administración		0.6	- Planeación de las capacitaciones con anticipación y siguiendo el cronograma	- Gestión para contratar una empresa de capacitaciones que alquile su espacio físico e infraestructura. / - Utilizaciones de plataformas tecnológicas de formación virtual	- Detección de falta de infraestructura	- Director de Proyecto AtikaSoft	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios / - Contrato con la empresa de capacitación	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos / - Identificar y contratar la empresa de capacitación		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			11
22	20	Pérdida del sistema instalado en los ambientes de pruebas, capacitación y/o producción, y de la información que maneja, antes de la entrega del sistema.		0.4	- Respaldo de los sistemas y de su información / - Aseguramiento de la confiabilidad de la plataforma tecnológica	- Reinstalación de los sistemas	- Pérdida de información	- Líder de desarrollo AtikaSoft	- Solicitud de Cambios en alcance, cronograma y riesgos / - Aprobación de Cambios / - Informe de reinstalación	- Elaboración de la solicitud de cambios por parte de CDE / - Reunión del Comité de Cambios. / - Aprobación de la solicitud de cambios. / - Cambio en el cronograma y en el plan de alcance y de riesgos / - Elaboración del informe de reinstalación		14-marzo-2011 / – / 10-junio-2011	10/06/2011			20